## Timline
TẬP ĐOÀN MƯỜNG THANH - ĐẠI HỘI MƯỜNG THANH 2026
AGENDA GIẢI CHẠY
Giải chạy Mường Thanh Fun Run - Đại hội Mường Thanh 2026 (Ngày 28/10/2026 tại Tràng An Golf & Resort)
STT | Khung giờ | Hạng mục / Nội dung công việc | Nội dung chi tiết vận hành | Phụ trách | Nhân sự (SL) | Địa điểm | Ghi chú / Tiêu chuẩn
1 | 04h30 - 05h00 | Setup hiện trường sớm | Kiểm tra nguồn điện, âm thanh, ánh sáng, cổng hơi Start/Finish, huy chương, cờ lưu niệm, linh vật, nước, y tế, rào chắn,…. Nhân sự các vị trí tiếp quản vị trí phụ trách; phân phát bộ đàm | Ban vận hành chạy (Mr. Tuấn, Mr. Long, Mr. Nhân, Mr. Nhất, Mr. Hoàng, Mr. Vũ Thắng); Ban Sự kiện | 6 | Khu vực Start/Finish; Các điểm Trạm | Đảm bảo kỹ thuật hoạt động thông suốt, đầy đủ các CCDC
2 | 05h00 - 05h45 | Tập trung & Di chuyển đoàn | Điểm danh CBNV các đoàn VĐV tại sảnh khách sạn lên xe di chuyển đến Tràng An Golf & Resort. | Lưu Quốc Việt Đỗ Thị Thanh Huyền Hoàng Thị Huyền Trang | 3 | Sảnh khách sạn -> Tràng An Golf | Khởi hành đúng 05h00
3 | 05h45 - 06h00 | Tập trung & Ổn định tổ chức | Đoàn đến nơi; điểm danh; ổn định VĐV tại khu vực trước sân khấu. | Vũ Minh Tuấn Nguyễn Tuấn Long | 2 | Khu vực trước sân khấu | Ổn định đội hình các đoàn
4 | 06h00 - 06h30 | Khai mạc & Phổ biến thể lệ | Phát biểu khai mạc ngắn gọn của TGĐ; công bố thể lệ, quy định chung, đường chạy, mốc cutoff, hotline; khởi động chung. | TGĐ, Ban Sự kiện (MC, PT) | 2 | Sân khấu chính / Cổng Start | Tạo khí thế sôi nổi, đoàn kết
5 | 06h30 | Xuất phát cự ly 15km & 10km | Điều phối và Lệnh xuất phát cự ly 15 km (3 vòng hồ Đồng Chương). | MC, Nguyễn Tuấn Long | 1 | Vạch Start | Xuất phát an toàn, đúng giờ
6 | 06h35 | Xuất phát cự ly 5km Nam | Điều phối và Lệnh xuất phát cự ly 5 km Nam (1 vòng hồ Đồng Chương). | MC, Nguyễn Tuấn Long |  | Vạch Start | Giãn cách đúng lộ trình
7 | 06h40 | Xuất phát cự ly 5km Nữ | Điều phối và Lệnh xuất phát cự ly 5 km Nữ (1 vòng hồ Đồng Chương). | MC, Nguyễn Tuấn Long |  | Vạch Start | Hoàn tất các đợt xuất phát
8 | 06h30 - 09h30 | Điều hành giao thông luồng chạy & Chốt nút giao | Kích hoạt chốt mềm/cứng tại các nút giao; phối hợp các bên để giữ làn cho runner, đảm bảo VĐV chạy đúng hướng/đường chạy Tiếp nhận và báo thông tin tình trạng VĐV (bỏ cuộc, cần hỗ trợ y tế,…) về BTC; thu Bib của VĐV bỏ cuộc gần vị trí mình nhất | Lê Hoàng Nguyễn Duy Hoạt Phạm Minh Hiếu Trần Đình Thông | 4 | Dọc tuyến đường hồ Đồng Chương | Đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông
9 | 06h45 - 09h30 | Vận hành Trạm kiểm soát vòng chạy | Xác nhận số vòng hoàn thành: Cự ly 10km (1 vòng đeo tay - vòng 2); Cự ly 15km (2 vòng đeo tay - vòng 2, 3) trước khi về đích. | Phạm Văn Nhất Nguyễn Thu Mai Nguyễn Thái Mỹ | 4 | Trạm kiểm soát vòng chạy | VĐV thiếu dấu không công nhận kết quả
10 | 06h45 - 09h30 | Vận hành Trạm Tiếp nước & trạm Y tế | Cấp nước/điện giải tại km số 2,3 & 4,1 (tối đa 1 lần/vòng); Trực y tế sẵn sàng sơ cứu, hỗ trợ VĐV. | Hoàng Thanh Hải Đào Minh Anh BS. Bùi Sỹ Tư BS. Võ Thị Mai Anh BS. Quang Tuấn Anh | 5 | Km số 9 & Khu vực trung tâm | Cung cấp tiếp tế và hỗ trợ y tế kịp thời
11 | 07h15 - 09h30 | Kiểm soát về đích từng cự ly | Phân loại, ghi nhận thời gian và kiểm tra điều kiện về đích theo từng cự ly & nhóm tuổi (Xác định chính xác Nhất/Nhiif/Ba từng nhóm giải) | Nguyễn Huy Nhân Võ Thị Mai Trang Vũ Chiến Thắng | 3 | Vạch Finish | Đối soát chính xác theo điều lệ
12 | 07h15 - 09h30 | Về đích & Trao huy chương Finisher | Chào đón các VĐV về đích, Kiểm tra thời gian Cut-off; Hỗ trợ BLĐ trao huy chương cho VĐV. | Tạ Diệp Anh Phạm Thị Thu Thủy Hoàng Kim Chính | 3 | Khu vực Finish | Trao ngay khi VĐV về đích thành công (Trao trên sân khấu)
13 | 07h15 - 09h30 | Tổng hợp kết quả & Xử lý số liệu | Thống kê số lượng VĐV có mặt, VĐV finish Tổng hợp kết quả tạm thời, xử lý khiếu nại hoặc sai lệch dữ liệu. | Phạm Hà An | 1 | Khuc vực điều hành / Bàn thư ký | Chính xác, minh bạch
14 | 09h30 - 09h45 | Lễ Trao giải cá nhân | Công bố kết quả chính thức và trao 24 giải cá nhân (Nhất, Nhì, Ba cho 8 nhóm thi đấu). | MC, Ban KTKL & BLĐ | 1 | Sân khấu chính | Vinh danh VĐV đạt thành tích
15 | 09h30 - 10h00 | Thu hồi thiết bị & Mở lại giao thông | Thu hồi standee, biển báo, rác; xác nhận hết VĐV trên tuyến; phối hợp mở lại giao thông bình thường. | Mr. Cương & Team Điều hướng & Hậu cần | 5 | Toàn bộ cung đường chạy | Thu hồi toàn bộ các CCDC mang về
16 | 10h00 - 11h00 | Di chuyển đoàn về khách sạn | Điểm danh CBNV lên xe di chuyển về lại khách sạn nghỉ ngơi, kết thúc tốt đẹp giải chạy. | Lưu Quốc Việt Đỗ Thị Thanh Huyền Hoàng Thị Huyền Trang | 3 | Bãi đỗ xe Tràng An -> Khách sạn | Có xe cho VĐV kết thúc sớm về trước Hoàn thành lịch trình an toàn